## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖7 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖7 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเครือข่ายไร้สายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เกิดน้อยมาก | เกิดน้อย | เกิดปานกลาง | เกิดสูง | เกิดสูงมาก
ผลกระทบ (Impact) | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
ลงชื่อ .....................................................................
(นายพรหมทอง...อุยตระกูล)
ตำแหน่ง…ผู้อำนวยการส่วนนิติการ…วินัย…และเสริมสร้างคุณธรรม…
เบอร์โทรศัพท์ 0955397914
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1 | ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน | มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 2 | ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ | การจัดทำประมาณการ อาจจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป | 3 | 3 | 9 | สูง
| 3 | ขั้นตอนการจัดหาผู้ขายด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding) | 1.ผู้ขายอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้ของที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 2.การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย 3.การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีการรับสินบนจากผู้เสนอราคาบางราย | 3 | 3 | 9 | สูง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ethics/2567/Fraudrisk2024.pdf
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน | มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน | ปานกลาง | 1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนและตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้โอกาสอย่างไม่เหมาะสม | 1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนและตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้โอกาสอย่างไม่เหมาะสม | เม.ย. 67 - ก.ย. 67 | 22875500 | ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
การพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ | การจัดทำประมาณการ อาจจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป | สูง | 1. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก ที่เคยจัดซื้อให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน | 1. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากที่เคยจัดซื้อไว้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน | เม.ย. 67 - ก.ย. 67 | 22875500 | ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ขั้นตอนการจัดหาผู้ขายด้วย วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) | 1.ผู้ขายอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้ของที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 2.การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย 3.การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีการรับสินบนจากผู้เสนอราคาบางรา | สูง | 1. มีมาตรการในการจัดหาผู้ขายเคร่งครัด โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมที่สุดกับโครงการ 2. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด พิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด 3. ตั้งคนกลางเฝ้าตรวจดูการรับสินบน | 1. มีมาตรการในการจัดหาผู้ขายเคร่งครัด โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมที่สุดกับโครงการ 2. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด พิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด 3. ตั้งคนกลางเฝ้าตรวจดูการรับสินบน | เม.ย. 67 - ก.ย. 67 | 22875500 | ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
1

## 4. แบบประมาณการงบประมาณ
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเครือข่ายไร้สายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | 22875500 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
[9 empty] | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
ยังไม่มีข้อมูล

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | http://www.oae.go.th/view/1/ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต/TH-TH
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน | ปานกลาง | 1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนและตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้โอกาสอย่างไม่เหมาะสม | 1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการได้มีการกำหนดระเวลาในการดำเนินโครงการ 5 งวดงาน งวดงานที่ 1 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดงานที่ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดงานที่ 3 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดงานที่ 4 ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดงานที่ 5 ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน เลขที่ 232/2567 ลงวันที่ 01/04/2567
การพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ | สูง | 1. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากที่เคยจัดซื้อไว้ให้ความจำเป็นในการใช้งาน | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยกำหนดงบประมาณในการเบิกจ่าย 5 งวด ตามรายละเอียดร่างขอบเขตงาน
ขั้นตอนการจัดหาผู้ขายด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) | สูง | 1. มีมาตรการในการจัดหาผู้ขายเคร่งครัด โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมที่สุดกับโครงการ | 1. จัดหาผู้ขาย โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ซึ่งกำหนดขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด พิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด
2. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด พิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด
๒. - 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากโครงการมีการยกเลิก และมีการประกาศประกวดราคาใหม่ โดยใช้วิธีเดิม
3. ตั้งคนกลางเฝ้าตรวจดูการรับสินบน
ลงชื่อ .....................................................................
(นายพรหมทอง...อุยตระกูล)
ตำแหน่ง…ผู้อำนวยการส่วนนิติการ…วินัย…และเสริมสร้างคุณธรรม…
เบอร์โทรศัพท์ 0955397914
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)